O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli Qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni 2024 yil 1-bosqichi tug`risida

**M A ` L U M O T**

Tumanda jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishning 1-bosqichi uchun jami **12012.7 mln** so‘m mablag‘ ajratilgan. Shundan **1074.9 mln**. so‘m mablag‘ 2023 yil 2 bosqich ochik budjet jamg‘armasidagi qoldiq, **163.4 mln** so‘m 2024 yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag‘lari hisobidan, “Mening yulim” jamg‘armasi mablpg‘i **4000.0 mln** so‘m va **6774.4 mln** so‘m 2024 yil budjet parametrlarida (tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foizi) ko‘zda tutilgan mablag‘ hisobidan ajratilgan.

Jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni tanlab olish jarayoni **3-bosqichda** amalga oshirildi:

**Birinchi bosqichda** tumanimiz fukarolari tomonidan 2024 yil 1 fevraldan 22 fevrvlgacha bo‘lgan muddatda o‘zlarini qiynab kelayotgan ijtimoiy muammolari bo‘yicha takliflarini axborot portaliga joylashtirishgan. Fuqarolar tomonidan jami **89 ta** **101 mlrd 643 mln** so‘m bo‘lgan takliflar joylashtirilgan.

**Ikkinchi bochqichda** 2024 yil 22 fevraldan 16 martgacha bo‘lgan muddatda jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni tanlab olish bo‘yicha tuzilgan ishchi komissiyasi tomonidan moderatsiya jarayoni o‘tkazildi.

Moderatsiya jarayonida fuqarolar tomonidan berilgan jami 89 ta taklifdan 1 ta taklif bino yaroklilik mudati tugamaganligi va ta’mirga muxtoj bulmaganligi sababli rad etildi, 3 ta taklif davlat dasturida amalga oshirilgan takliflar hamda 5 ta taklif 2-fuqaro tomonidan ilgari surilganligi sababli rad etildi .

Moderatsiya jarayoni natijasiga asosan 89 ta taklifdan 9 tasi rad etilgan va 80 ta taklif ovoz berish jarayoniga o‘tkazilgan.

**Uchinchi bosqich** 16 martdan4 aprelgacha fuqarolar tomonidan moderatsiyadan o‘tkazilgan 80 ta takliflarga ovoz berish jarayonni olib borildi. Ushbu bosqichda fukarolar tomonidan jami 22511 ta ovoz berilgan.

Ovoz berish natijalariga quyidagi 9 ta taklif g‘olib deb topilgan.

Jumladan:

1.Fuqaro Shodiev Suratjon tomonidan kiritilgan 1 mlrd 360.0 mln so‘m bo‘lgan Oftobru MFY Toshqura massivida joylashgan katta arig‘ini 5km qismiga beton ariq (latok) urnatish.

2.Fuqaro Gulshanjon Olimamatov tomonidan kiritilgan 1 mlrd 360.0 mln so‘m bo‘lgan Lenbur MFY da joylashgan lenbur 1,2,3 mevazor va lochin kuchalarini 3 km asfaltlashtirish .

3.Fuqaro Eldorbek Tuxtasinov tomonidan kiritilgan 1 mlrd 360.0 mln so‘m bo‘lgan Devayron MFy Gulxan kuchasidagi mahalla ichidan utgan asosiy yerlarga suv yetkazadigan arik 300 tadan ortik xonadon tomarkasi va 50 kegtarni ortiq shirkat xujaligi yerlarini sugoradi ariklarni 2700 metr betonlashtirishm taklifiga 2423 ta ovoz.

4.Fuqaro Javoxir Tuxtasinov tomonidan kiritilgan 1 mlrd 360.0 mln so‘m Devayron MFY Umbara kishlogi ichki kuchalardagi sugorish ariklarni 10 km laktoklash.

5.Fuqaro Ahmedov Payrav tomonidan kiritilgan 1 mlrd so‘m Yangiariq MFY da joylashgan 2-sonli maktabga zamonaviy sport maydoncha qurish (sport zali va sport maydonchasi mavjud emas), uchinchi o‘quv binoni joriy ta’mirlash, isitish tizimini sozlash, maktab hovlisini asfaltlashtirish va hojatxonani SanPI qoidalariga javob bermayotganligi sabab kapital ta’mirlash.

6.Fuqaro Amirshoev Ahrorshox tomonidan kiritilgan 1 mlrd 360.0 mln so‘m Zangat MFY da joylashgan 25-son maktabiga mini suniy stadion qurish va maktab atrofini temir panjara bilan urash.

7.Fuqaro Xayitboy Xasanov tomonidan kiritilgan 1 mlrd 360.0 mln so‘m Sarikanda maxallasidagi 4-sonli maktab stadioniga suniy mini-futbol maydonchasi, yozgi voleybol maydonchasi, bolalar uchun kiyim almashtirish xonalari kurish va kuyosh panel urnatish.

8.Fuqaro Hibatillo Ergashboev tomonidan kiritilgan 700.0 mln so‘m Oftobrӯ MFYda joylashgan 22-sonli UӮT maktab hududiga Usti yopiq Sun’iy qoplamali Mini Futbol maydoni qurish.

9.Fuqaro Jonibekov Jonibek tomonidan kiritilgan 1mlrd so‘m Sux tumani Sharkobod MFY da joylashgan Iftixor va Tumaris kuchalarini 4000 metr asfaltlashtirish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib “Tuman mahalliy budjeti mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish tartibi to‘g‘risida”gi nizomning 26 bandiga asosan ovoz berish jarayoni yakunlariga ko‘ra, jamg‘armadagi mablag‘lar hisobiga moliyalashtiriladigan tadbirlar mablag`larini buyurtmachi tashkilotlarga utkazib berilmoqda.

**So‘x tuman iqtisodiyot**

**va moliya bo‘limi boshlig‘i: Z.Iskandarov**

***Bajaruvchi: I.Shamsudinov***

**ндаров**